## _Listas (hidden)
Componente | Estado Cumplimiento | Nivel Hallazgo | Estado Hallazgo | Tipo Evidencia | Frecuencia | Etapa | Tipo Obligacion | Nivel Certeza | Si No | Estado Documental | Tipo Residuo | Unidad | Riesgo Ambiental | Responsables | Mes auditoría | Temas capacitación
Autorizaciones y permisos | Cumple | Crítico | Abierto | Fotografía | Diaria | Instalación | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | Sí | Vigente | Residuos domiciliarios | kg | Alto | Encargado ambiental | 05-2026 | Buenas prácticas ambientales
Condiciones generales de operación | Cumple parcialmente | Mayor | En tratamiento | Acta | Semanal | Operación | Exigencia legal o reglamentaria | Derivado del Plan de Manejo | No | Por vencer en 30 días | RCD | ton | Medio | Administrador de obra | 06-2026 | Manejo de residuos
Orden y limpieza | No cumple | Menor | Cerrado | Certificado | Quincenal | Mantenimiento | Compromiso contractual | Norma o permiso aplicable |  | Por vencer en 60 días | Chatarra | m³ | Bajo | Jefe de faena | 07-2026 | Residuos peligrosos
Ocupación del área | No aplica | Observación | Verificado | Resolución | Mensual | Cierre | Buena práctica ambiental | Requiere validación |  | Vencido | Madera | L | No aplica | Supervisor de área | 08-2026 | Control de derrames
Control de accesos | Pendiente de verificación | Buena práctica | Reabierto | Guía de transporte | Trimestral | Todas las etapas | Antecedente documental pendiente |  |  | En trámite | Plásticos no contaminados | unidad |  | Inspector Fiscal | 09-2026 | Protección del agua
Flujo y tránsito de maquinaria | En proceso de regularización | Sin hallazgo |  | Manifiesto | Semestral |  |  |  |  | No disponible | Aceite usado | bolsa |  | Contratista RESPEL | 10-2026 | Protección del río Ventisquero
Velocidad máxima |  |  |  | Informe | Anual |  |  |  |  | No aplica | Filtros | contenedor |  | Otro | 11-2026 | Flora y fauna
Funcionamiento de motores |  |  |  | Registro | Eventual | [5 empty] | Baterías |  |  |  | 12-2026 | Prohibición de caza y alimentación de fauna
Emisiones atmosféricas |  |  |  | Lista de asistencia | [6 empty] | Ropa contaminada |  |  |  | 01-2027 | Patrimonio arqueológico
Polvo y material particulado |  |  |  | Libro de Comunicaciones | [6 empty] | Tierra contaminada |  |  |  | 02-2027 | Relación con la comunidad
Ruido |  |  |  | Otro | [6 empty] | Huaipe |  |  |  | 03-2027 | Control de velocidad
Generador eléctrico | [10 empty] | Envases contaminados |  |  |  | 04-2027 | Uso de hojas de seguridad
Combustibles | [10 empty] | Tubos fluorescentes |  |  |  | 05-2027 | Procedimiento ante emergencias ambientales
Sustancias peligrosas | [10 empty] | Otros RESPEL |  |  |  | 06-2027
Derrames y contingencias | [14 empty] | 07-2027
Mantención mecánica | [14 empty] | 08-2027
Protección del suelo | [14 empty] | 09-2027
Protección del agua | [14 empty] | 10-2027
Río Ventisquero | [14 empty] | 11-2027
Baños químicos | [14 empty] | 12-2027
Fosas sépticas | [14 empty] | 01-2028
Agua potable | [14 empty] | 02-2028
Agua envasada | [14 empty] | 03-2028
Residuos domiciliarios y asimilables | [14 empty] | 04-2028
Residuos industriales no peligrosos | [14 empty] | 05-2028
Residuos peligrosos
Bodega RESPEL
Patio de salvataje
Segregación de residuos
Transporte y disposición final
Declaración RCD
Declaración anual de emisiones
Control de plagas
Sanitización y desratización
Flora y fauna
Prohibición de caza y alimentación de fauna
Patrimonio arqueológico
Relaciones con la comunidad
ZOIT Aysén Patagonia Queulat
Señalización
Horarios de trabajo
Contratación de mano de obra local
Capacitación e inducción ambiental
Control documental
Abandono y cierre de la instalación

## Portada
AUDITORÍA TÉCNICO-AMBIENTAL MENSUAL
Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1
Espacio logotipos mandante / ejecutora
Contrato: | Terminación Mejoramiento Ruta 7 Norte Etapa II Pavimentación, sector Fiordo Queulat–Puente Chucao, tramo km 415,889 a km 433,193, comuna de Cisnes, provincia de Aysén, Región de Aysén | Mes auditado (lista):
Instalación de faenas: | Instalación de Faenas Río Ventisquero
Empresa ejecutora: | Constructora APIA SpA
Mandante: | Validar con mandante / Inspección Fiscal
Región: | Región de Aysén
Comuna: | Comuna de Cisnes
Duración contractual: | 720 días (mayo 2026 – mayo 2028)
Periodo auditado:
Mes y año de auditoría:
Nombre del auditor:
Cargo:
Fecha de elaboración:
Fecha de revisión:
Fecha de aprobación:
Estado general de la auditoría:
Versión del archivo: | 1.0
ADVERTENCIA: Esta planilla constituye una herramienta de control y seguimiento. No reemplaza la revisión profesional de la normativa vigente, permisos, resoluciones, bases contractuales ni instrucciones de la Inspección Fiscal.

## Config
Parámetros de la auditoría mensual
Mes y año auditado | 05-2026
Referencia mes (celda vinculada)
Fecha referencia (último día mes)
Nombre auditor
Cargo auditor | Encargado ambiental
Ponderación estados (editable)
Cumple | 1
Cumple parcialmente | 0.5
No cumple | 0
En proceso de regularización | 0.25

## Instrucciones
INSTRUCTIVO DE USO — AUDITORÍA TÉCNICO-AMBIENTAL MENSUAL
1. CÓMO COMPLETAR LA PLANILLA
a) En la hoja Config, seleccione el mes y año auditado.
b) Revise el Catálogo de requisitos (referencia base del PMA Rev. 1).
c) Complete la Matriz de auditoría mensual verificando cada requisito.
d) Registre hallazgos en la hoja correspondiente y vincule el ID de requisito.
e) Actualice permisos, residuos, agua/sanitarios, capacitaciones y registro fotográfico.
f) Revise el Dashboard e Informe mensual automático antes de emitir el informe al mandante.
2. ESTADOS DE CUMPLIMIENTO
• Cumple: evidencia objetiva demuestra cumplimiento total.
• Cumple parcialmente: cumplimiento incompleto o con deficiencias menores.
• No cumple: incumplimiento verificado.
• No aplica: requisito no aplicable al periodo o instalación.
• Pendiente de verificación: aún no verificado en el mes.
• En proceso de regularización: acción correctiva en curso.
3. CLASIFICACIÓN DE HALLAZGOS
• Crítico: riesgo ambiental alto o incumplimiento grave.
• Mayor: incumplimiento significativo con plazo de corrección.
• Menor: desviación de bajo impacto.
• Observación: mejora recomendada sin incumplimiento formal.
• Buena práctica: desempeño destacado.
4. REGISTRO DE EVIDENCIAS
Describa la evidencia revisada, indique tipo, código documental y enlace digital o ruta de archivo.
5. GESTIÓN DE HALLAZGOS
Todo incumplimiento relevante debe registrarse en 'Registro de hallazgos' con responsable y fechas.
6. FILTROS E INDICADORES
Use filtros de tablas Excel. El Dashboard se actualiza automáticamente desde la Matriz y otras hojas.
7. HISTORIAL MENSUAL
Duplique el archivo al cierre de cada mes (Archivo > Guardar como) conservando el mes auditado.
INSTRUCTIVO EN 5 PASOS:
Paso 1: Configurar mes auditado en hoja Config.
Paso 2: Verificar requisitos en Matriz de auditoría mensual.
Paso 3: Registrar hallazgos, documentos y evidencias.
Paso 4: Revisar Dashboard e indicadores.
Paso 5: Copiar resumen de Informe mensual al informe al mandante / IF.

## Catálogo de requisitos
ID | Componente ambiental | Subcomponente | Etapa | Área/ubicación | Requisito auditable | Medida/obligación/compromiso | Fuente documental | Norma/permiso/referencia | Frecuencia | Indicador/criterio | Método verificación | Resultado esperado | Tipo obligación | Nivel certeza requisito | Ponderación default
REQ-001 | Autorizaciones y permisos | Plan de Manejo | Operación | Oficina ambiental | Disponibilidad del PMA aprobado Rev. 1 | Mantener PMA aprobado disponible para fiscalización | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Validar con normativa vigente o autoridad competente | Mensual | Documento vigente y accesible | Revisión documental | PMA Rev. 1 disponible y legible | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-002 | Autorizaciones y permisos | Agua potable | Operación | Sistema AP | Autorización sistema de agua potable particular | Contar con aprobación sanitaria del sistema AP | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | DS 594 / Validar con SEREMI de Salud | Mensual | Resolución o certificado vigente | Revisión documental | Autorización vigente disponible | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-003 | Autorizaciones y permisos | Alcantarillado | Operación | Sistema AS | Autorización sistema de alcantarillado particular | Contar con aprobación del sistema AS | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Validar con SEREMI de Salud | Mensual | Resolución vigente | Revisión documental | Autorización disponible y vigente | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-004 | Autorizaciones y permisos | Bodega RESPEL | Operación | Bodega RESPEL | Autorización bodega de residuos peligrosos | Bodega RESPEL autorizada por autoridad competente | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | DS 148 / Validar con autoridad competente | Mensual | Autorización vigente en sitio | Inspección y revisión documental | Autorización RESPEL vigente | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-005 | Autorizaciones y permisos | Residuos no peligrosos | Operación | Patio de salvataje | Autorización bodega/patio residuos no peligrosos | Patio o bodega autorizada para RNP | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Validar con normativa vigente o autoridad competente | Mensual | Resolución o antecedente disponible | Revisión documental | Autorización disponible | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Derivado del Plan de Manejo | 1
REQ-006 | Autorizaciones y permisos | Control de plagas | Operación | Instalación completa | Resolución sanitaria control de plagas | Servicio de control de plagas con resolución sanitaria | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Validar con SEREMI de Salud | Mensual | Resolución vigente del prestador | Revisión documental | Resolución sanitaria vigente | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-007 | Autorizaciones y permisos | Baños y fosas | Operación | Sanitarios | Autorización limpieza baños químicos y fosas sépticas | Empresa autorizada para servicios sanitarios | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Validar con SEREMI de Salud | Mensual | Certificado/resolución del prestador | Revisión documental | Autorización sanitaria vigente | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-008 | Autorizaciones y permisos | Agua envasada | Operación | Comedor/bodega | Autorización proveedor agua envasada | Proveedor con autorización sanitaria | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Validar con SEREMI de Salud | Mensual | Certificado vigente | Revisión documental | Autorización disponible | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Derivado del Plan de Manejo | 1
REQ-009 | Autorizaciones y permisos | Alimentación | Operación | Comedor | Autorización servicio de alimentación | Servicio de alimentación autorizado | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Validar con SEREMI de Salud | Mensual | Resolución sanitaria vigente | Revisión documental | Autorización vigente | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Derivado del Plan de Manejo | 1
REQ-010 | Autorizaciones y permisos | Laboratorio | Operación | Laboratorio | Autorización o antecedentes del laboratorio | Laboratorio con respaldo documental | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Validar con normativa vigente o autoridad competente | Mensual | Antecedentes disponibles | Revisión documental | Documentación disponible | Antecedente documental pendiente | Requiere validación | 1
REQ-011 | Autorizaciones y permisos | Equipos radiactivos | Operación | Bunker/laboratorio | Autorización bunker o almacenamiento equipos radiactivos | Si aplica, contar con autorización CCHEN | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Validar con CCHEN si aplica | Mensual | Autorización o declaración de no aplicabilidad | Revisión documental | Cumplimiento o N/A documentado | Antecedente documental pendiente | Requiere validación | 1
REQ-012 | Autorizaciones y permisos | Grupo generador | Operación | Planta eléctrica | Certificados y antecedentes del grupo generador | Documentación técnica y operacional del generador | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Validar con normativa vigente o autoridad competente | Mensual | Certificados disponibles | Revisión documental e inspección | Antecedentes completos | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Derivado del Plan de Manejo | 1
REQ-013 | Declaración anual de emisiones | RETC | Operación | Oficina ambiental | Declaración emisiones atmosféricas RETC | Declarar emisiones cuando corresponda (ene-abr 2027) | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Ley 19.300 / RETC MMA | Anual | Declaración presentada en plazo | Revisión RETC | Declaración presentada o planificado | Exigencia legal o reglamentaria | Norma o permiso aplicable | 1
REQ-014 | Autorizaciones y permisos | Combustibles | Operación | Estanque combustible | Autorización transporte de combustibles | Transportista y operación con respaldo legal | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Validar con normativa vigente o autoridad competente | Mensual | Autorizaciones del transportista | Revisión documental | Documentos vigentes | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Derivado del Plan de Manejo | 1
REQ-015 | Control documental | Libro de Comunicaciones | Operación | Oficina de obra | Registro entrega documental al mandante | Comunicaciones al mandante vía Libro de Comunicaciones | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Bases contractuales | Mensual | Folio registrado | Revisión Libro de Comunicaciones | Comunicaciones registradas | Compromiso contractual | Derivado del Plan de Manejo | 1
REQ-016 | Emisiones atmosféricas | Vehículos | Operación | Accesos y vías internas | Estado técnico de camionetas, camiones y maquinaria | Equipos con revisión técnica y permisos vigentes | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Validar normativa vehicular vigente | Mensual | Permisos y revisión al día | Inspección visual y revisión documental | Sin emisiones visibles anómalas | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-017 | Emisiones atmosféricas | Control operacional | Operación | Instalación completa | Control de emisiones visibles | Ausencia de humo visible anormal en equipos | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Semanal | Sin humo negro persistente | Inspección visual | Emisiones controladas | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-018 | Polvo y material particulado | Control de polvo | Operación | Accesos y caminos | Control de polvo en accesos y caminos | Riego con camión aljibe cuando corresponda | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Diaria | Polvo controlado en vías transitadas | Inspección visual | Polvo mitigado | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-019 | Polvo y material particulado | Transporte | Operación | Acceso Ruta 7 | Uso de mallas o lonas en camiones | Carga cubierta en transporte de material | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Semanal | Cargas cubiertas | Inspección visual | Sin material suelto en tránsito | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-020 | Velocidad máxima | Control vehicular | Operación | Vías internas y acceso | Cumplimiento límite de velocidad | Respeto de velocidad máxima señalizada | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Semanal | Velocidad ≤ límite autorizado | Inspección y observación | Cumplimiento verificado | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-021 | Combustibles | Registro | Operación | Estanque/combustible | Registro consumo mensual de combustible | Registro mensual para gestión y declaraciones | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Registro completo del mes | Revisión de registros | Registro actualizado | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Derivado del Plan de Manejo | 1
REQ-022 | Generador eléctrico | Operación | Operación | Planta eléctrica | Horas de funcionamiento del generador | Registro de horas de operación | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Registro de horas disponible | Revisión de bitácora | Horas registradas | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Derivado del Plan de Manejo | 1
REQ-023 | Generador eléctrico | Potencia | Operación | Planta eléctrica | Potencia del generador registrada | Antecedente técnico coherente con operación | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Dato de potencia disponible | Revisión documental | Información disponible | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Derivado del Plan de Manejo | 1
REQ-024 | Ruido | Horarios | Operación | Instalación completa | Cumplimiento horario de trabajo | Actividades dentro del horario autorizado | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Validar con normativa vigente o autoridad competente | Semanal | Sin actividades fuera de horario | Inspección y registro | Horario respetado | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-025 | Ruido | Generador | Operación | Planta eléctrica | Estado y ubicación del grupo generador | Generador en sector autorizado con mitigación | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Ubicación conforme al PMA | Inspección visual | Generador correctamente emplazado | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-026 | Ruido | Mitigación | Operación | Instalación completa | Medidas de mitigación acústica | Implementación de medidas del PMA | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Medidas implementadas | Inspección visual | Mitigación operativa | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Derivado del Plan de Manejo | 1
REQ-027 | Ruido | Reclamos | Operación | Comunidad | Reclamos o denuncias por ruido | Registro y respuesta a reclamos | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Registro de reclamos y acciones | Revisión documental | Reclamos gestionados | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Derivado del Plan de Manejo | 1
REQ-028 | Protección del suelo | Superficies | Operación | Estanques/taller | Existencia de superficies impermeables | Radier o superficies impermeabilizadas | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Superficies en buen estado | Inspección visual | Impermeabilización operativa | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-029 | Sustancias peligrosas | Contención | Operación | Bodega combustible/taller | Uso de bandejas de contención | Bandejas bajo estanques y equipos | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Semanal | Bandejas instaladas y limpias | Inspección visual | Contención secundaria operativa | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-030 | Derrames y contingencias | Kit derrames | Operación | Taller/estanque | Disponibilidad kit para derrames | Kit completo y accesible | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Kit completo y vigente | Inspección física | Kit operativo | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-031 | Sustancias peligrosas | Señalización | Operación | Bodegas y estanques | Señalización de sustancias peligrosas | Señalética conforme a normativa | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Validar con normativa vigente o autoridad competente | Mensual | Señalización visible y legible | Inspección visual | Señalización adecuada | Exigencia legal o reglamentaria | Norma o permiso aplicable | 1
REQ-032 | Sustancias peligrosas | HDS | Operación | Bodegas químicas/RESPEL | Hojas de Datos de Seguridad disponibles | HDS para sustancias almacenadas | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | DS 594 / DS 43 | Mensual | HDS disponibles y actuales | Revisión documental | HDS accesibles | Exigencia legal o reglamentaria | Norma o permiso aplicable | 1
REQ-033 | Combustibles | Carga/descarga | Operación | Estanque combustible | Control de carga y descarga de combustibles | Procedimiento sin derrames | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Semanal | Operación controlada | Inspección visual | Sin derrames en operación | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-034 | Mantención mecánica | Área taller | Operación | Taller mecánico | Condiciones del área de mantención mecánica | Taller ordenado con protección de suelo | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Semanal | Área limpia y contenida | Inspección visual | Taller conforme | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-035 | Protección del suelo | Geotextil | Operación | Taller/estanque | Existencia de geotextil o equivalente | Protección adicional del suelo | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Geotextil en buen estado | Inspección visual | Protección implementada | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Derivado del Plan de Manejo | 1
REQ-036 | Protección del suelo | Contaminación | Operación | Instalación completa | Ausencia de manchas, derrames o contaminación | Sin evidencia de contaminación de suelo | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Semanal | Sin manchas ni olores anómalos | Inspección visual | Suelo sin contaminación visible | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-037 | Derrames y contingencias | Procedimiento | Operación | Instalación completa | Aplicación procedimiento de contingencias | Procedimiento conocido y aplicable | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Procedimiento disponible y difundido | Revisión documental e inducción | Procedimiento operativo | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-038 | Derrames y contingencias | Incidentes | Operación | Instalación completa | Registro de incidentes ambientales | Registro y reporte de incidentes | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Ley 19.300 / RCA si aplica | Mensual | Registro actualizado | Revisión de registros | Incidentes registrados y gestionados | Exigencia legal o reglamentaria | Norma o permiso aplicable | 1
REQ-039 | Agua potable | Estanques | Operación | Sistema AP | Condiciones de estanques de agua potable | Estanques limpios, protegidos y señalizados | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | DS 594 | Mensual | Estanques conformes | Inspección visual | Estanques en buen estado | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-040 | Agua potable | Cloración | Operación | Sistema AP | Funcionamiento del sistema de cloración | Cloración operativa según procedimiento | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | DS 594 | Semanal | Sistema operativo | Inspección y registro | Cloración activa | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-041 | Agua potable | Análisis | Operación | Sistema AP | Resultados de análisis de agua potable | Análisis según frecuencia definida | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | DS 594 | Mensual | Análisis vigentes conformes | Revisión de informes de laboratorio | Resultados conformes | Exigencia legal o reglamentaria | Norma o permiso aplicable | 1
REQ-042 | Fosas sépticas | Mantención | Operación | Sanitarios | Limpieza y mantención de fosas sépticas | Limpieza mensual registrada | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Registro de limpieza mensual | Revisión de certificados | Limpieza al día | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-043 | Baños químicos | Limpieza | Operación | Sanitarios | Limpieza semanal de baños químicos | Limpieza semanal con registro | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Semanal | Registro semanal completo | Revisión de registros | Limpieza semanal cumplida | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-044 | Protección del agua | Desgrasadoras | Operación | Comedor/taller | Condiciones de cámaras desgrasadoras | Cámaras operativas y mantenidas | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Cámaras limpias y funcionales | Inspección visual | Desgrasadoras conformes | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Derivado del Plan de Manejo | 1
REQ-045 | Protección del agua | Descargas | Operación | Instalación completa | Ausencia de descargas no autorizadas | Sin vertidos fuera de sistemas autorizados | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Ley 19.300 / Código de Aguas | Semanal | Sin descargas visibles | Inspección visual | Sin descargas no autorizadas | Exigencia legal o reglamentaria | Norma o permiso aplicable | 1
REQ-046 | Río Ventisquero | Prohibiciones | Operación | Perímetro río | Prohibición lavado de camiones/maquinaria cerca del río | Sin lavado en sector río | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Semanal | Sin lavado en sector | Inspección visual | Prohibición cumplida | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-047 | Río Ventisquero | Residuos líquidos | Operación | Perímetro río | Ausencia contacto residuos líquidos con cauces | Sin contacto con cauce | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Código de Aguas | Semanal | Sin contacto con cauce | Inspección visual | Protección del cauce | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-048 | Residuos domiciliarios y asimilables | Contenedores | Operación | Sectores de residuos | Contenedores herméticos con tapa | Contenedores cerrados y en buen estado | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Semanal | Contenedores conformes | Inspección visual | Contenedores operativos | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-049 | Segregación de residuos | Rotulación | Operación | Puntos de segregación | Rotulación y segregación de residuos | Residuos segregados y rotulados | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Semanal | Segregación visible | Inspección visual | Segregación conforme | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-050 | Residuos domiciliarios y asimilables | Retiro | Operación | Sectores de residuos | Frecuencia de retiro de residuos domiciliarios | Retiro según frecuencia definida | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Retiros registrados | Revisión de registros | Frecuencia cumplida | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-051 | Transporte y disposición final | Disposición | Operación | Residuos domiciliarios | Disposición final en vertedero autorizado (La Junta u otro) | Certificados de disposición | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Validar con normativa vigente o autoridad competente | Mensual | Certificados del mes | Revisión documental | Disposición autorizada acreditada | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-052 | Control de plagas | Vectores | Operación | Instalación completa | Control de vectores | Sin proliferación de vectores | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Control efectivo | Inspección visual | Vectores controlados | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-053 | Residuos domiciliarios y asimilables | Acumulación | Operación | Instalación completa | Ausencia de acumulación de residuos | Sin acopios fuera de sectores habilitados | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Semanal | Sin acumulación | Inspección visual | Instalación sin acumulación | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-054 | Declaración RCD | Reporte mensual | Operación | Oficina ambiental | Reporte mensual Planilla RCD | RCD reportado mensualmente | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Validar con normativa vigente o autoridad competente | Mensual | Planilla RCD del mes | Revisión documental | RCD reportado | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Derivado del Plan de Manejo | 1
REQ-055 | Bodega RESPEL | Infraestructura | Operación | Bodega RESPEL | Bodega RESPEL con radier impermeable | Piso impermeabilizado y drenaje controlado | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | DS 148 | Mensual | Radier conforme | Inspección visual | Infraestructura conforme | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-056 | Bodega RESPEL | Señalización | Operación | Bodega RESPEL | Señalización de bodega RESPEL | Señalética RESPEL visible | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | DS 148 | Mensual | Señalización conforme | Inspección visual | Señalización operativa | Exigencia legal o reglamentaria | Norma o permiso aplicable | 1
REQ-057 | Residuos peligrosos | Almacenamiento | Operación | Bodega RESPEL | Compatibilidad y contenedores cerrados etiquetados | Almacenamiento compatible y rotulado | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | DS 148 | Semanal | Contenedores cerrados y etiquetados | Inspección visual | Almacenamiento conforme | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-058 | Residuos peligrosos | Registro | Operación | Bodega RESPEL | Registro de ingreso y salida RESPEL | Libro o registro actualizado | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | DS 148 | Mensual | Registro completo | Revisión documental | Trazabilidad RESPEL | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-059 | Residuos peligrosos | Tiempo almacenamiento | Operación | Bodega RESPEL | Tiempo de almacenamiento ≤ 6 meses | Sin RESPEL almacenado por más de 6 meses | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | DS 148 | Mensual | Antigüedad ≤ 6 meses | Revisión de registro | Plazo de almacenamiento cumplido | Exigencia legal o reglamentaria | Norma o permiso aplicable | 1
REQ-060 | Transporte y disposición final | RESPEL | Operación | Bodega RESPEL | Transporte y disposición RESPEL autorizados | Manifiestos y certificados de disposición | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | DS 148 | Mensual | Manifiestos del mes | Revisión documental | Disposición RESPEL acreditada | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-061 | Residuos peligrosos | Aceites y filtros | Operación | Taller/bodega | Control de aceites usados, filtros, baterías y similares | RESPEL segregados y gestionados | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | DS 148 | Mensual | RESPEL identificados y gestionados | Inspección y revisión registros | Gestión conforme | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-062 | Orden y limpieza | General | Operación | Instalación completa | Orden general de la instalación | Instalación ordenada y limpia | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Semanal | Orden y limpieza general | Inspección visual | Instalación ordenada | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-063 | Control de accesos | Perímetro | Operación | Acceso principal | Cierre perimetral y portón cerrado | Perímetro cerrado con control de acceso | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Diaria | Portón y cerco operativos | Inspección visual | Acceso controlado | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-064 | Ocupación del área | Faja fiscal | Operación | Perímetro | Ausencia de acopios en faja fiscal | Sin materiales en faja fiscal | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Semanal | Faja fiscal libre | Inspección visual | Sin acopios en faja fiscal | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-065 | Flujo y tránsito de maquinaria | Ruta 7 | Operación | Acceso Ruta 7 | Ausencia de camiones/maquinaria estacionados en Ruta 7 | Estacionamiento solo en instalación | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Semanal | Sin estacionamiento en ruta | Inspección visual | Cumplimiento verificado | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-066 | Señalización | Interna | Operación | Instalación completa | Señalización interna y de velocidad | Señalética visible y mantenida | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Señalización operativa | Inspección visual | Señalización conforme | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-067 | Condiciones generales de operación | Instalaciones | Operación | Bodegas/oficinas/comedor | Estado de bodegas, oficinas, comedor, laboratorio y taller | Instalaciones en condiciones higiénicas | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Instalaciones conformes | Inspección visual | Condiciones adecuadas | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Derivado del Plan de Manejo | 1
REQ-068 | Condiciones generales de operación | Quemas | Operación | Instalación completa | Ausencia de quemas al aire libre | Prohibición de quemas cumplida | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Ley 19.300 / DS 12 | Semanal | Sin quemas | Inspección visual | Sin quemas detectadas | Exigencia legal o reglamentaria | Norma o permiso aplicable | 1
REQ-069 | Flora y fauna | Prohibición caza | Operación | Instalación completa | Prohibición de cazar | Personal inducido y cumplimiento verificado | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Sin evidencia de caza | Inducción y observación | Prohibición cumplida | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-070 | Prohibición de caza y alimentación de fauna | Alimentación fauna | Operación | Instalación completa | Prohibición de alimentar fauna | Sin alimentación de fauna silvestre | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Sin alimentación de fauna | Inspección e inducción | Prohibición cumplida | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-071 | Flora y fauna | Flora | Operación | Perímetro instalación | Prohibición de afectar flora sin autorización | Sin intervención fuera del área autorizada | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Sin afectación no autorizada | Inspección visual | Flora protegida | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-072 | Patrimonio arqueológico | Hallazgos | Operación | Instalación completa | Ausencia de hallazgos arqueológicos o gestión conforme | Procedimiento ante hallazgos disponible | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Ley 17.288 / CMN | Mensual | Sin hallazgos o gestión conforme | Inspección y revisión procedimiento | Patrimonio protegido | Exigencia legal o reglamentaria | Norma o permiso aplicable | 1
REQ-073 | Capacitación e inducción ambiental | Inducción | Operación | Instalación completa | Registro de inducción al personal | Personal inducido en materias ambientales | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Listas de asistencia vigentes | Revisión documental | Inducciones registradas | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-074 | Río Ventisquero | Entorno | Operación | Perímetro río | Protección del entorno del río Ventisquero | Buenas prácticas en zona de interés turístico | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Entorno protegido | Inspección visual | Protección del entorno | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-075 | Relaciones con la comunidad | Inducción | Operación | Instalación completa | Inducción buenas prácticas con la comunidad | Personal inducido en relación comunitaria | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Inducción realizada | Revisión listas de asistencia | Inducción comunitaria cumplida | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-076 | Relaciones con la comunidad | Vecinos | Operación | Acceso/Puyuhuapi | Respeto a vecinos y residentes de Puyuhuapi | Conducta respetuosa del personal | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Sin conflictos registrados | Revisión de reclamos | Relación respetuosa | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Derivado del Plan de Manejo | 1
REQ-077 | Relaciones con la comunidad | Turismo | Operación | Acceso Queulat | Respeto a visitantes Parque Nacional Queulat | Conducta respetuosa en vías de acceso | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Sin incidentes con visitantes | Revisión de reclamos | Buenas prácticas turísticas | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Derivado del Plan de Manejo | 1
REQ-078 | Relaciones con la comunidad | Reclamos | Operación | Comunidad | Registro de reclamos y respuestas comunitarias | Reclamos registrados y respondidos | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Registro de reclamos actualizado | Revisión documental | Reclamos gestionados | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Derivado del Plan de Manejo | 1
REQ-079 | Contratación de mano de obra local | Empleo local | Operación | RRHH | Contratación de mano de obra local cuando corresponda | Cumplimiento de compromiso de empleo local | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Bases contractuales | Mensual | Registro de contrataciones locales | Revisión documental | Compromiso verificado | Compromiso contractual | Requiere validación | 1
REQ-080 | ZOIT Aysén Patagonia Queulat | Cumplimiento ZOIT | Operación | Instalación completa | Cumplimiento disposiciones ZOIT cuando aplique | Actividades conforme a zona de interés turístico | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Validar con normativa vigente o autoridad competente | Mensual | Sin infracciones ZOIT | Revisión normativa y observación | Cumplimiento ZOIT | Exigencia legal o reglamentaria | Requiere validación | 1
REQ-081 | Abandono y cierre de la instalación | Retiro instalaciones | Cierre | Instalación completa | Retiro de instalaciones al cierre | Cuando corresponda, retiro conforme al PMA | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Eventual | Retiro conforme plan de cierre | Inspección visual | Cierre progresivo conforme | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-082 | Abandono y cierre de la instalación | Restitución terreno | Cierre | Terreno 1,6 ha | Nivelación y restitución del terreno | Terreno restituido según compromiso | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Eventual | Restitución conforme | Inspección y acta | Terreno restituido | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo | 1
REQ-083 | Abandono y cierre de la instalación | Informe cierre | Cierre | Oficina ambiental | Entrega informe de cierre al Inspector Fiscal | Informe de cierre elaborado y entregado | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Bases contractuales | Eventual | Informe entregado con folio | Revisión documental | Cierre documentado | Compromiso contractual | Derivado del Plan de Manejo | 1

## Matriz auditoría mensual
ID requisito | Componente ambiental | Subcomponente | Etapa proyecto | Área/ubicación | Requisito auditable | Medida/obligación/compromiso | Fuente documental | Norma/permiso/referencia | Frecuencia control | Indicador/criterio verificación | Método verificación | Resultado esperado | Estado cumplimiento | Nivel hallazgo | Descripción evidencia revisada | Tipo evidencia | Documento respaldo | Enlace evidencia | Fecha verificación | Responsable verificación | Responsable acción correctiva | Fecha comprometida cierre | Fecha real cierre | Días atraso | Acción correctiva/preventiva | Estado hallazgo | Observaciones auditor | Comunicar IF | Folio comunicación/informe | Foto antes | Foto después | Validación responsable | Ponderación | % cumplimiento fila | Tipo obligación | Nivel certeza requisito
REQ-001 | Autorizaciones y permisos | Plan de Manejo | Operación | Oficina ambiental | Disponibilidad del PMA aprobado Rev. 1 | Mantener PMA aprobado disponible para fiscalización | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Validar con normativa vigente o autoridad competente | Mensual | Documento vigente y accesible | Revisión documental | PMA Rev. 1 disponible y legible | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-002 | Autorizaciones y permisos | Agua potable | Operación | Sistema AP | Autorización sistema de agua potable particular | Contar con aprobación sanitaria del sistema AP | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | DS 594 / Validar con SEREMI de Salud | Mensual | Resolución o certificado vigente | Revisión documental | Autorización vigente disponible | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-003 | Autorizaciones y permisos | Alcantarillado | Operación | Sistema AS | Autorización sistema de alcantarillado particular | Contar con aprobación del sistema AS | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Validar con SEREMI de Salud | Mensual | Resolución vigente | Revisión documental | Autorización disponible y vigente | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-004 | Autorizaciones y permisos | Bodega RESPEL | Operación | Bodega RESPEL | Autorización bodega de residuos peligrosos | Bodega RESPEL autorizada por autoridad competente | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | DS 148 / Validar con autoridad competente | Mensual | Autorización vigente en sitio | Inspección y revisión documental | Autorización RESPEL vigente | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-005 | Autorizaciones y permisos | Residuos no peligrosos | Operación | Patio de salvataje | Autorización bodega/patio residuos no peligrosos | Patio o bodega autorizada para RNP | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Validar con normativa vigente o autoridad competente | Mensual | Resolución o antecedente disponible | Revisión documental | Autorización disponible | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Derivado del Plan de Manejo
REQ-006 | Autorizaciones y permisos | Control de plagas | Operación | Instalación completa | Resolución sanitaria control de plagas | Servicio de control de plagas con resolución sanitaria | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Validar con SEREMI de Salud | Mensual | Resolución vigente del prestador | Revisión documental | Resolución sanitaria vigente | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-007 | Autorizaciones y permisos | Baños y fosas | Operación | Sanitarios | Autorización limpieza baños químicos y fosas sépticas | Empresa autorizada para servicios sanitarios | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Validar con SEREMI de Salud | Mensual | Certificado/resolución del prestador | Revisión documental | Autorización sanitaria vigente | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-008 | Autorizaciones y permisos | Agua envasada | Operación | Comedor/bodega | Autorización proveedor agua envasada | Proveedor con autorización sanitaria | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Validar con SEREMI de Salud | Mensual | Certificado vigente | Revisión documental | Autorización disponible | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Derivado del Plan de Manejo
REQ-009 | Autorizaciones y permisos | Alimentación | Operación | Comedor | Autorización servicio de alimentación | Servicio de alimentación autorizado | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Validar con SEREMI de Salud | Mensual | Resolución sanitaria vigente | Revisión documental | Autorización vigente | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Derivado del Plan de Manejo
REQ-010 | Autorizaciones y permisos | Laboratorio | Operación | Laboratorio | Autorización o antecedentes del laboratorio | Laboratorio con respaldo documental | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Validar con normativa vigente o autoridad competente | Mensual | Antecedentes disponibles | Revisión documental | Documentación disponible | [22 empty] | Antecedente documental pendiente | Requiere validación
REQ-011 | Autorizaciones y permisos | Equipos radiactivos | Operación | Bunker/laboratorio | Autorización bunker o almacenamiento equipos radiactivos | Si aplica, contar con autorización CCHEN | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Validar con CCHEN si aplica | Mensual | Autorización o declaración de no aplicabilidad | Revisión documental | Cumplimiento o N/A documentado | [22 empty] | Antecedente documental pendiente | Requiere validación
REQ-012 | Autorizaciones y permisos | Grupo generador | Operación | Planta eléctrica | Certificados y antecedentes del grupo generador | Documentación técnica y operacional del generador | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Validar con normativa vigente o autoridad competente | Mensual | Certificados disponibles | Revisión documental e inspección | Antecedentes completos | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Derivado del Plan de Manejo
REQ-013 | Declaración anual de emisiones | RETC | Operación | Oficina ambiental | Declaración emisiones atmosféricas RETC | Declarar emisiones cuando corresponda (ene-abr 2027) | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Ley 19.300 / RETC MMA | Anual | Declaración presentada en plazo | Revisión RETC | Declaración presentada o planificado | [22 empty] | Exigencia legal o reglamentaria | Norma o permiso aplicable
REQ-014 | Autorizaciones y permisos | Combustibles | Operación | Estanque combustible | Autorización transporte de combustibles | Transportista y operación con respaldo legal | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Validar con normativa vigente o autoridad competente | Mensual | Autorizaciones del transportista | Revisión documental | Documentos vigentes | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Derivado del Plan de Manejo
REQ-015 | Control documental | Libro de Comunicaciones | Operación | Oficina de obra | Registro entrega documental al mandante | Comunicaciones al mandante vía Libro de Comunicaciones | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Bases contractuales | Mensual | Folio registrado | Revisión Libro de Comunicaciones | Comunicaciones registradas | [22 empty] | Compromiso contractual | Derivado del Plan de Manejo
REQ-016 | Emisiones atmosféricas | Vehículos | Operación | Accesos y vías internas | Estado técnico de camionetas, camiones y maquinaria | Equipos con revisión técnica y permisos vigentes | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Validar normativa vehicular vigente | Mensual | Permisos y revisión al día | Inspección visual y revisión documental | Sin emisiones visibles anómalas | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-017 | Emisiones atmosféricas | Control operacional | Operación | Instalación completa | Control de emisiones visibles | Ausencia de humo visible anormal en equipos | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Semanal | Sin humo negro persistente | Inspección visual | Emisiones controladas | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-018 | Polvo y material particulado | Control de polvo | Operación | Accesos y caminos | Control de polvo en accesos y caminos | Riego con camión aljibe cuando corresponda | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Diaria | Polvo controlado en vías transitadas | Inspección visual | Polvo mitigado | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-019 | Polvo y material particulado | Transporte | Operación | Acceso Ruta 7 | Uso de mallas o lonas en camiones | Carga cubierta en transporte de material | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Semanal | Cargas cubiertas | Inspección visual | Sin material suelto en tránsito | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-020 | Velocidad máxima | Control vehicular | Operación | Vías internas y acceso | Cumplimiento límite de velocidad | Respeto de velocidad máxima señalizada | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Semanal | Velocidad ≤ límite autorizado | Inspección y observación | Cumplimiento verificado | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-021 | Combustibles | Registro | Operación | Estanque/combustible | Registro consumo mensual de combustible | Registro mensual para gestión y declaraciones | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Registro completo del mes | Revisión de registros | Registro actualizado | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Derivado del Plan de Manejo
REQ-022 | Generador eléctrico | Operación | Operación | Planta eléctrica | Horas de funcionamiento del generador | Registro de horas de operación | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Registro de horas disponible | Revisión de bitácora | Horas registradas | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Derivado del Plan de Manejo
REQ-023 | Generador eléctrico | Potencia | Operación | Planta eléctrica | Potencia del generador registrada | Antecedente técnico coherente con operación | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Dato de potencia disponible | Revisión documental | Información disponible | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Derivado del Plan de Manejo
REQ-024 | Ruido | Horarios | Operación | Instalación completa | Cumplimiento horario de trabajo | Actividades dentro del horario autorizado | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Validar con normativa vigente o autoridad competente | Semanal | Sin actividades fuera de horario | Inspección y registro | Horario respetado | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-025 | Ruido | Generador | Operación | Planta eléctrica | Estado y ubicación del grupo generador | Generador en sector autorizado con mitigación | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Ubicación conforme al PMA | Inspección visual | Generador correctamente emplazado | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-026 | Ruido | Mitigación | Operación | Instalación completa | Medidas de mitigación acústica | Implementación de medidas del PMA | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Medidas implementadas | Inspección visual | Mitigación operativa | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Derivado del Plan de Manejo
REQ-027 | Ruido | Reclamos | Operación | Comunidad | Reclamos o denuncias por ruido | Registro y respuesta a reclamos | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Registro de reclamos y acciones | Revisión documental | Reclamos gestionados | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Derivado del Plan de Manejo
REQ-028 | Protección del suelo | Superficies | Operación | Estanques/taller | Existencia de superficies impermeables | Radier o superficies impermeabilizadas | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Superficies en buen estado | Inspección visual | Impermeabilización operativa | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-029 | Sustancias peligrosas | Contención | Operación | Bodega combustible/taller | Uso de bandejas de contención | Bandejas bajo estanques y equipos | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Semanal | Bandejas instaladas y limpias | Inspección visual | Contención secundaria operativa | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-030 | Derrames y contingencias | Kit derrames | Operación | Taller/estanque | Disponibilidad kit para derrames | Kit completo y accesible | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Kit completo y vigente | Inspección física | Kit operativo | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-031 | Sustancias peligrosas | Señalización | Operación | Bodegas y estanques | Señalización de sustancias peligrosas | Señalética conforme a normativa | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Validar con normativa vigente o autoridad competente | Mensual | Señalización visible y legible | Inspección visual | Señalización adecuada | [22 empty] | Exigencia legal o reglamentaria | Norma o permiso aplicable
REQ-032 | Sustancias peligrosas | HDS | Operación | Bodegas químicas/RESPEL | Hojas de Datos de Seguridad disponibles | HDS para sustancias almacenadas | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | DS 594 / DS 43 | Mensual | HDS disponibles y actuales | Revisión documental | HDS accesibles | [22 empty] | Exigencia legal o reglamentaria | Norma o permiso aplicable
REQ-033 | Combustibles | Carga/descarga | Operación | Estanque combustible | Control de carga y descarga de combustibles | Procedimiento sin derrames | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Semanal | Operación controlada | Inspección visual | Sin derrames en operación | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-034 | Mantención mecánica | Área taller | Operación | Taller mecánico | Condiciones del área de mantención mecánica | Taller ordenado con protección de suelo | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Semanal | Área limpia y contenida | Inspección visual | Taller conforme | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-035 | Protección del suelo | Geotextil | Operación | Taller/estanque | Existencia de geotextil o equivalente | Protección adicional del suelo | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Geotextil en buen estado | Inspección visual | Protección implementada | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Derivado del Plan de Manejo
REQ-036 | Protección del suelo | Contaminación | Operación | Instalación completa | Ausencia de manchas, derrames o contaminación | Sin evidencia de contaminación de suelo | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Semanal | Sin manchas ni olores anómalos | Inspección visual | Suelo sin contaminación visible | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-037 | Derrames y contingencias | Procedimiento | Operación | Instalación completa | Aplicación procedimiento de contingencias | Procedimiento conocido y aplicable | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Procedimiento disponible y difundido | Revisión documental e inducción | Procedimiento operativo | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-038 | Derrames y contingencias | Incidentes | Operación | Instalación completa | Registro de incidentes ambientales | Registro y reporte de incidentes | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Ley 19.300 / RCA si aplica | Mensual | Registro actualizado | Revisión de registros | Incidentes registrados y gestionados | [22 empty] | Exigencia legal o reglamentaria | Norma o permiso aplicable
REQ-039 | Agua potable | Estanques | Operación | Sistema AP | Condiciones de estanques de agua potable | Estanques limpios, protegidos y señalizados | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | DS 594 | Mensual | Estanques conformes | Inspección visual | Estanques en buen estado | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-040 | Agua potable | Cloración | Operación | Sistema AP | Funcionamiento del sistema de cloración | Cloración operativa según procedimiento | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | DS 594 | Semanal | Sistema operativo | Inspección y registro | Cloración activa | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-041 | Agua potable | Análisis | Operación | Sistema AP | Resultados de análisis de agua potable | Análisis según frecuencia definida | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | DS 594 | Mensual | Análisis vigentes conformes | Revisión de informes de laboratorio | Resultados conformes | [22 empty] | Exigencia legal o reglamentaria | Norma o permiso aplicable
REQ-042 | Fosas sépticas | Mantención | Operación | Sanitarios | Limpieza y mantención de fosas sépticas | Limpieza mensual registrada | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Registro de limpieza mensual | Revisión de certificados | Limpieza al día | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-043 | Baños químicos | Limpieza | Operación | Sanitarios | Limpieza semanal de baños químicos | Limpieza semanal con registro | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Semanal | Registro semanal completo | Revisión de registros | Limpieza semanal cumplida | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-044 | Protección del agua | Desgrasadoras | Operación | Comedor/taller | Condiciones de cámaras desgrasadoras | Cámaras operativas y mantenidas | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Cámaras limpias y funcionales | Inspección visual | Desgrasadoras conformes | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Derivado del Plan de Manejo
REQ-045 | Protección del agua | Descargas | Operación | Instalación completa | Ausencia de descargas no autorizadas | Sin vertidos fuera de sistemas autorizados | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Ley 19.300 / Código de Aguas | Semanal | Sin descargas visibles | Inspección visual | Sin descargas no autorizadas | [22 empty] | Exigencia legal o reglamentaria | Norma o permiso aplicable
REQ-046 | Río Ventisquero | Prohibiciones | Operación | Perímetro río | Prohibición lavado de camiones/maquinaria cerca del río | Sin lavado en sector río | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Semanal | Sin lavado en sector | Inspección visual | Prohibición cumplida | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-047 | Río Ventisquero | Residuos líquidos | Operación | Perímetro río | Ausencia contacto residuos líquidos con cauces | Sin contacto con cauce | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Código de Aguas | Semanal | Sin contacto con cauce | Inspección visual | Protección del cauce | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-048 | Residuos domiciliarios y asimilables | Contenedores | Operación | Sectores de residuos | Contenedores herméticos con tapa | Contenedores cerrados y en buen estado | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Semanal | Contenedores conformes | Inspección visual | Contenedores operativos | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-049 | Segregación de residuos | Rotulación | Operación | Puntos de segregación | Rotulación y segregación de residuos | Residuos segregados y rotulados | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Semanal | Segregación visible | Inspección visual | Segregación conforme | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-050 | Residuos domiciliarios y asimilables | Retiro | Operación | Sectores de residuos | Frecuencia de retiro de residuos domiciliarios | Retiro según frecuencia definida | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Retiros registrados | Revisión de registros | Frecuencia cumplida | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-051 | Transporte y disposición final | Disposición | Operación | Residuos domiciliarios | Disposición final en vertedero autorizado (La Junta u otro) | Certificados de disposición | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Validar con normativa vigente o autoridad competente | Mensual | Certificados del mes | Revisión documental | Disposición autorizada acreditada | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-052 | Control de plagas | Vectores | Operación | Instalación completa | Control de vectores | Sin proliferación de vectores | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Control efectivo | Inspección visual | Vectores controlados | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-053 | Residuos domiciliarios y asimilables | Acumulación | Operación | Instalación completa | Ausencia de acumulación de residuos | Sin acopios fuera de sectores habilitados | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Semanal | Sin acumulación | Inspección visual | Instalación sin acumulación | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-054 | Declaración RCD | Reporte mensual | Operación | Oficina ambiental | Reporte mensual Planilla RCD | RCD reportado mensualmente | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Validar con normativa vigente o autoridad competente | Mensual | Planilla RCD del mes | Revisión documental | RCD reportado | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Derivado del Plan de Manejo
REQ-055 | Bodega RESPEL | Infraestructura | Operación | Bodega RESPEL | Bodega RESPEL con radier impermeable | Piso impermeabilizado y drenaje controlado | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | DS 148 | Mensual | Radier conforme | Inspección visual | Infraestructura conforme | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-056 | Bodega RESPEL | Señalización | Operación | Bodega RESPEL | Señalización de bodega RESPEL | Señalética RESPEL visible | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | DS 148 | Mensual | Señalización conforme | Inspección visual | Señalización operativa | [22 empty] | Exigencia legal o reglamentaria | Norma o permiso aplicable
REQ-057 | Residuos peligrosos | Almacenamiento | Operación | Bodega RESPEL | Compatibilidad y contenedores cerrados etiquetados | Almacenamiento compatible y rotulado | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | DS 148 | Semanal | Contenedores cerrados y etiquetados | Inspección visual | Almacenamiento conforme | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-058 | Residuos peligrosos | Registro | Operación | Bodega RESPEL | Registro de ingreso y salida RESPEL | Libro o registro actualizado | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | DS 148 | Mensual | Registro completo | Revisión documental | Trazabilidad RESPEL | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-059 | Residuos peligrosos | Tiempo almacenamiento | Operación | Bodega RESPEL | Tiempo de almacenamiento ≤ 6 meses | Sin RESPEL almacenado por más de 6 meses | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | DS 148 | Mensual | Antigüedad ≤ 6 meses | Revisión de registro | Plazo de almacenamiento cumplido | [22 empty] | Exigencia legal o reglamentaria | Norma o permiso aplicable
REQ-060 | Transporte y disposición final | RESPEL | Operación | Bodega RESPEL | Transporte y disposición RESPEL autorizados | Manifiestos y certificados de disposición | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | DS 148 | Mensual | Manifiestos del mes | Revisión documental | Disposición RESPEL acreditada | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-061 | Residuos peligrosos | Aceites y filtros | Operación | Taller/bodega | Control de aceites usados, filtros, baterías y similares | RESPEL segregados y gestionados | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | DS 148 | Mensual | RESPEL identificados y gestionados | Inspección y revisión registros | Gestión conforme | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-062 | Orden y limpieza | General | Operación | Instalación completa | Orden general de la instalación | Instalación ordenada y limpia | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Semanal | Orden y limpieza general | Inspección visual | Instalación ordenada | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-063 | Control de accesos | Perímetro | Operación | Acceso principal | Cierre perimetral y portón cerrado | Perímetro cerrado con control de acceso | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Diaria | Portón y cerco operativos | Inspección visual | Acceso controlado | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-064 | Ocupación del área | Faja fiscal | Operación | Perímetro | Ausencia de acopios en faja fiscal | Sin materiales en faja fiscal | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Semanal | Faja fiscal libre | Inspección visual | Sin acopios en faja fiscal | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-065 | Flujo y tránsito de maquinaria | Ruta 7 | Operación | Acceso Ruta 7 | Ausencia de camiones/maquinaria estacionados en Ruta 7 | Estacionamiento solo en instalación | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Semanal | Sin estacionamiento en ruta | Inspección visual | Cumplimiento verificado | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-066 | Señalización | Interna | Operación | Instalación completa | Señalización interna y de velocidad | Señalética visible y mantenida | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Señalización operativa | Inspección visual | Señalización conforme | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-067 | Condiciones generales de operación | Instalaciones | Operación | Bodegas/oficinas/comedor | Estado de bodegas, oficinas, comedor, laboratorio y taller | Instalaciones en condiciones higiénicas | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Instalaciones conformes | Inspección visual | Condiciones adecuadas | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Derivado del Plan de Manejo
REQ-068 | Condiciones generales de operación | Quemas | Operación | Instalación completa | Ausencia de quemas al aire libre | Prohibición de quemas cumplida | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Ley 19.300 / DS 12 | Semanal | Sin quemas | Inspección visual | Sin quemas detectadas | [22 empty] | Exigencia legal o reglamentaria | Norma o permiso aplicable
REQ-069 | Flora y fauna | Prohibición caza | Operación | Instalación completa | Prohibición de cazar | Personal inducido y cumplimiento verificado | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Sin evidencia de caza | Inducción y observación | Prohibición cumplida | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-070 | Prohibición de caza y alimentación de fauna | Alimentación fauna | Operación | Instalación completa | Prohibición de alimentar fauna | Sin alimentación de fauna silvestre | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Sin alimentación de fauna | Inspección e inducción | Prohibición cumplida | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-071 | Flora y fauna | Flora | Operación | Perímetro instalación | Prohibición de afectar flora sin autorización | Sin intervención fuera del área autorizada | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Sin afectación no autorizada | Inspección visual | Flora protegida | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-072 | Patrimonio arqueológico | Hallazgos | Operación | Instalación completa | Ausencia de hallazgos arqueológicos o gestión conforme | Procedimiento ante hallazgos disponible | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Ley 17.288 / CMN | Mensual | Sin hallazgos o gestión conforme | Inspección y revisión procedimiento | Patrimonio protegido | [22 empty] | Exigencia legal o reglamentaria | Norma o permiso aplicable
REQ-073 | Capacitación e inducción ambiental | Inducción | Operación | Instalación completa | Registro de inducción al personal | Personal inducido en materias ambientales | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Listas de asistencia vigentes | Revisión documental | Inducciones registradas | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-074 | Río Ventisquero | Entorno | Operación | Perímetro río | Protección del entorno del río Ventisquero | Buenas prácticas en zona de interés turístico | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Entorno protegido | Inspección visual | Protección del entorno | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-075 | Relaciones con la comunidad | Inducción | Operación | Instalación completa | Inducción buenas prácticas con la comunidad | Personal inducido en relación comunitaria | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Inducción realizada | Revisión listas de asistencia | Inducción comunitaria cumplida | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-076 | Relaciones con la comunidad | Vecinos | Operación | Acceso/Puyuhuapi | Respeto a vecinos y residentes de Puyuhuapi | Conducta respetuosa del personal | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Sin conflictos registrados | Revisión de reclamos | Relación respetuosa | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Derivado del Plan de Manejo
REQ-077 | Relaciones con la comunidad | Turismo | Operación | Acceso Queulat | Respeto a visitantes Parque Nacional Queulat | Conducta respetuosa en vías de acceso | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Sin incidentes con visitantes | Revisión de reclamos | Buenas prácticas turísticas | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Derivado del Plan de Manejo
REQ-078 | Relaciones con la comunidad | Reclamos | Operación | Comunidad | Registro de reclamos y respuestas comunitarias | Reclamos registrados y respondidos | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Mensual | Registro de reclamos actualizado | Revisión documental | Reclamos gestionados | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Derivado del Plan de Manejo
REQ-079 | Contratación de mano de obra local | Empleo local | Operación | RRHH | Contratación de mano de obra local cuando corresponda | Cumplimiento de compromiso de empleo local | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Bases contractuales | Mensual | Registro de contrataciones locales | Revisión documental | Compromiso verificado | [22 empty] | Compromiso contractual | Requiere validación
REQ-080 | ZOIT Aysén Patagonia Queulat | Cumplimiento ZOIT | Operación | Instalación completa | Cumplimiento disposiciones ZOIT cuando aplique | Actividades conforme a zona de interés turístico | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Validar con normativa vigente o autoridad competente | Mensual | Sin infracciones ZOIT | Revisión normativa y observación | Cumplimiento ZOIT | [22 empty] | Exigencia legal o reglamentaria | Requiere validación
REQ-081 | Abandono y cierre de la instalación | Retiro instalaciones | Cierre | Instalación completa | Retiro de instalaciones al cierre | Cuando corresponda, retiro conforme al PMA | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Eventual | Retiro conforme plan de cierre | Inspección visual | Cierre progresivo conforme | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-082 | Abandono y cierre de la instalación | Restitución terreno | Cierre | Terreno 1,6 ha | Nivelación y restitución del terreno | Terreno restituido según compromiso | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Eventual | Restitución conforme | Inspección y acta | Terreno restituido | [22 empty] | Obligación contenida en el Plan de Manejo | Expreso en el Plan de Manejo
REQ-083 | Abandono y cierre de la instalación | Informe cierre | Cierre | Oficina ambiental | Entrega informe de cierre al Inspector Fiscal | Informe de cierre elaborado y entregado | Plan de Manejo Ambiental Específico para Instalación de Faenas Río Ventisquero, Rev. 1 | Bases contractuales | Eventual | Informe entregado con folio | Revisión documental | Cierre documentado | [22 empty] | Compromiso contractual | Derivado del Plan de Manejo

## Registro hallazgos
ID hallazgo | Fecha detección | Mes auditoría | ID requisito | Componente ambiental | Descripción hallazgo | Evidencia objetiva | Nivel hallazgo | Riesgo ambiental | Requisito incumplido | Acción inmediata | Acción correctiva definitiva | Responsable | Fecha comprometida | Fecha cierre | Estado | Días abiertos | Días atraso | Verificación eficacia | Responsable verificar cierre | Evidencia cierre | Comunicar mandante | Folio comunicación | Observaciones
HAL-001
HAL-002
HAL-003
HAL-004
HAL-005
HAL-006
HAL-007
HAL-008
HAL-009
HAL-010
HAL-011
HAL-012
HAL-013
HAL-014
HAL-015
HAL-016
HAL-017
HAL-018
HAL-019
HAL-020
HAL-021
HAL-022
HAL-023
HAL-024
HAL-025
HAL-026
HAL-027
HAL-028
HAL-029
HAL-030
HAL-031
HAL-032
HAL-033
HAL-034
HAL-035
HAL-036
HAL-037
HAL-038
HAL-039
HAL-040
HAL-041
HAL-042
HAL-043
HAL-044
HAL-045
HAL-046
HAL-047
HAL-048
HAL-049
HAL-050

## Control permisos
ID documental | Tipo documento | Documento/permiso | Materia | Autoridad emisora | Titular | N° resolución/certificado | Fecha emisión | Fecha vencimiento | Vigencia (días rest.) | Estado documental (auto) | Responsable | Ubicación archivo | Enlace digital | Fecha última revisión | Observaciones
DOC-001 | Permiso/Aprobación | Plan de Manejo Instalación de Faenas Rev. 1 | Ambiental | Validar con autoridad competente | Constructora APIA SpA | Validar número | 01-05-2026 | 01-05-2028
DOC-002 | Permiso/Aprobación | Sistema de agua potable particular | Sanitaria | SEREMI Salud Aysén | Constructora APIA SpA | Validar número | 01-05-2026 | 01-05-2028
DOC-003 | Permiso/Aprobación | Sistema de alcantarillado particular | Sanitaria | SEREMI Salud Aysén | Constructora APIA SpA | Validar número | 01-05-2026 | 01-05-2028
DOC-004 | Permiso/Aprobación | Autorización bodega RESPEL | Ambiental/RESPEL | Validar con autoridad competente | Constructora APIA SpA | Validar número | 01-05-2026 | 01-05-2028
DOC-005 | Resolución sanitaria | Control de plagas | Sanitaria | SEREMI Salud | Empresa prestadora | Validar número | 01-05-2026 | 01-05-2028
DOC-006 | Certificado | Limpieza baños químicos y fosas sépticas | Sanitaria | SEREMI Salud | Empresa prestadora | Validar número | 01-05-2026 | 01-05-2028
DOC-007 | Certificado | Análisis agua potable | Sanitaria | Laboratorio autorizado | Constructora APIA SpA | Validar número | 01-05-2026 | 31-05-2026
DOC-008 | Permiso | Transporte RESPEL | Ambiental | Validar con autoridad competente | Transportista RESPEL | Validar número | 01-05-2026 | 01-05-2028
DOC-009 | Declaración | Declaración anual emisiones RETC | Atmosférica | MMA / RETC | Constructora APIA SpA | Validar folio | 01-01-2027 | 30-04-2027
DOC-010 | Certificado | Disposición final residuos domiciliarios | Residuos | Vertedero autorizado | Empresa transportista | Validar número | 01-05-2026 | 31-05-2026

## Registro residuos
Mes | Fecha | Área generadora | Tipo residuo | Clasificación | Peligrosidad | Código/descripción | Cantidad | Unidad | Contenedor | Fecha retiro | Transportista | Autorización transportista | Destino final | Autorización destino | N° guía/manifiesto/certificado | Evidencia | Observaciones

## Agua y sanitarios
Mes | Fecha | Tipo control | Sistema/instalación | Agua potable | Cloro residual | Resultado análisis | Limpieza fosa séptica | Limpieza baño químico | Limpieza cámara desgrasadora | Empresa prestadora | N° resolución sanitaria | Certificado/respaldo | Resultado | Observaciones

## Capacitaciones
Fecha | Tema | Tipo capacitación | Relator | Cargo | Empresa | N° asistentes | Lista asistencia | Evaluación | Evidencia | Observaciones

## Registro fotográfico
ID foto | Fecha | Mes | Ubicación | Componente ambiental | Descripción | Tipo evidencia | Antes/después | Nombre archivo | Enlace | Coordenadas | Responsable | Observaciones
FOT-001
FOT-002
FOT-003
FOT-004
FOT-005
FOT-006
FOT-007
FOT-008
FOT-009
FOT-010
FOT-011
FOT-012
FOT-013
FOT-014
FOT-015
FOT-016
FOT-017
FOT-018
FOT-019
FOT-020
FOT-021
FOT-022
FOT-023
FOT-024
FOT-025
FOT-026
FOT-027
FOT-028
FOT-029
FOT-030
FOT-031
FOT-032
FOT-033
FOT-034
FOT-035
FOT-036
FOT-037
FOT-038
FOT-039
FOT-040
FOT-041
FOT-042
FOT-043
FOT-044
FOT-045
FOT-046
FOT-047
FOT-048
FOT-049
FOT-050
FOT-051
FOT-052
FOT-053
FOT-054
FOT-055
FOT-056
FOT-057
FOT-058
FOT-059
FOT-060
FOT-061
FOT-062
FOT-063
FOT-064
FOT-065
FOT-066
FOT-067
FOT-068
FOT-069
FOT-070
FOT-071
FOT-072
FOT-073
FOT-074
FOT-075
FOT-076
FOT-077
FOT-078
FOT-079
FOT-080
FOT-081
FOT-082
FOT-083
FOT-084
FOT-085
FOT-086
FOT-087
FOT-088
FOT-089
FOT-090
FOT-091
FOT-092
FOT-093
FOT-094
FOT-095
FOT-096
FOT-097
FOT-098
FOT-099
FOT-100

## Dashboard
DASHBOARD MENSUAL — AUDITORÍA AMBIENTAL
Periodo:
% cumplimiento total | Estado | Cantidad
% requisitos cumplidos | Cumple
% cumplimiento parcial | Cumple parcialmente
Incumplimientos (No cumple) | No cumple
Hallazgos críticos | Pendiente
Hallazgos mayores | En regularización
Hallazgos abiertos
Hallazgos vencidos
Documentos vigentes | Nivel hallazgo | Cantidad
Documentos por vencer (≤60 d) | Crítico
Documentos vencidos | Mayor
Capacitaciones del mes | Menor
Reclamos comunitarios | Observación
Incidentes ambientales | Buena práctica
Controles ejecutados
Semáforo cumplimiento

## Informe mensual
INFORME MENSUAL AUTOMÁTICO — RESUMEN EJECUTIVO
Periodo auditado:
Estado general:
Porcentaje cumplimiento:
Principales cumplimientos: | (Completar manualmente a partir de la matriz)
Principales incumplimientos: | (Completar manualmente a partir de la matriz)
Hallazgos críticos y mayores:
Acciones correctivas pendientes:
Documentos vencidos o por vencer:
Residuos generados: | (Ver hoja Registro residuos)
Capacitaciones realizadas:
Incidentes ambientales: | (Ver Registro hallazgos / Matriz REQ-038)
Reclamos comunitarios: | (Ver Matriz REQ-027, REQ-078)
Recomendaciones:
Conclusión del auditor:
Nombre y firma: